## Slide 1
PoCから本番への2段階リリース計画
HHグループ AI経営診断アプリ ｜ IT部署引き継ぎ用 ｜ 現状PoCを起点に「流用・追加・置換」で差分を整理（2026年8月・PoC実装コードの確認に基づく）
STAGE 0
PoC（現状）
〜2026年9月
単一EC2上のGradioアプリ。機能価値の検証が目的。少数の関係者がBasic認証で利用。
→
STAGE 1
セキュア公開リリース
2026年10月〜
現行フレーム・構造をそのまま流用し、認証とガードレールを追加開発。限定部署で実運用を開始し、利用実績と改善要望を蓄積。
→
STAGE 2
全社基盤リリース
時期はSTAGE 1の実績を見て確定
データ格納をAWSマネージドサービスへ移行し、アプリフレームを刷新。大規模データ・多部署ユーザー・部署別権限に対応。
凡例：【流用】PoCのまま使う（作業なし〜設定変更のみ） 【追加】その段階での追加開発・構築 【置換】PoC構成を廃止して移行
段階分けの原則
STAGE 1は「コードを変えず、周りを固める」＝追加のみで置換なし。STAGE 2は「器を入れ替え、中身のロジックは持ち越す」＝置換はインフラ層に限定し、診断ロジック・プロンプト・データ取得の資産は流用。この原則により、STAGE 1の追加投資（SSO・ガードレール・監査ログ・ナビ画面）はSTAGE 2にそのまま持ち越され、無駄にならない。
前提・未確定事項：IdPの選定（Entra ID等）／AWSアカウント・ネットワーク方針／内部KPI連携のデータオーナーと接続方式／STAGE 2の実施時期はSTAGE 1の利用実績で判断

## Slide 2
軸別の差分マトリクス（1/2）
軸 | PoC（現状・起点） | STAGE 1：セキュア公開 | STAGE 2：全社基盤
ゴール | 機能価値の検証。経営層に「使える」実感を作る | 現行機能を安全に本番公開し、限定部署で実運用開始。セキュリティ審査を通す | グループ全社で使える共通基盤。大規模データ・多部署・高可用に耐える
アプリ フレームワーク | Gradio 6（Python単一プロセス）。画面遷移はクライアントJS。ナビページ含め画面資産あり | 【流用】Gradio・画面構成・全機能コードをそのまま 【追加】ユースケース・ナビ（ホーム画面）の組み込み | 【置換】Web標準構成へ刷新（React/Next.js＋FastAPI、ECS等でオートスケール） 【流用】診断・プロンプト等のPythonロジックはAPI化して継続利用
RAG フレームワーク | 自前実装（knowledge_rag.py）：SQLite FTS5で候補600件→Embedding再評価。モデルはstatic-embedding-japanese（CPU） | 【流用】検索方式・索引・Embeddingモデルをそのまま 【追加】索引再構築の運用手順書化 | 【置換】マネージドベクトル検索へ移行（OpenSearch Serverless／Aurora pgvector／Bedrock Knowledge Bases） 【追加】索引化の非同期ジョブ化・部署別コレクション分離
データベース・ 格納場所 | EC2ローカルのruntime_data/（CSV・JSON・SQLite）。回答履歴や問答マスターもJSONファイル | 【流用】ファイル構成をそのまま 【追加】定期バックアップ、永続ボリューム分離 | 【置換】S3（原票・文書レイク）＋RDB（履歴・問答・設定）へ移行。スキーマ設計と移行ツール開発
データ パイプライン | cronでrefresh_data.pyを日次実行。周期判定・差分更新。失敗時は前回値を継続表示（通知なし） | 【流用】取得ロジック・周期設計をそのまま 【追加】取得失敗の通知、実行ログの保全 | 【置換】EventBridge＋ECS/Lambdaへジョブ基盤化 【追加】内部KPI連携パイプライン（基幹・DWH→S3）の新設

## Slide 3
軸別の差分マトリクス（2/2）
軸 | PoC（現状・起点） | STAGE 1：セキュア公開 | STAGE 2：全社基盤
LLM接続 | Bedrock経由Claude（anthropic.claude-opus-4-8）。ai_client.pyに一元化、envで切替可。Token集計実装済み | 【流用】接続構成をそのまま 【追加】APIキーのSecrets Manager移行、コスト上限アラート | 【流用】Bedrock接続を継続 【追加】用途別モデル使い分け・部署別コスト配賦
認証・認可 | Basic認証のみ（.envに平文。共有アカウント運用。未設定なら起動拒否） | 【追加】SSO/社内IdP連携（ALB＋OIDC等）で個人アカウント化 【追加】管理者/利用者のロール分離、セッション管理、HTTPS常時化 | 【追加】部署別RBAC（データ・機能の可視範囲制御）、グループ各社アカウント統合
ガードレール | プロンプト内の共通ルールのみ（根拠のない数値の禁止、出所区分）。株主QAには断定表現の再スキャンあり | 【追加】入出力ガードレール：インジェクション対策、機密・個人情報マスキング、Bedrock Guardrails検証 【追加】操作・AI利用の監査ログ、レート制限、利用ポリシー表示 | 【流用】STAGE 1のガードレールを継続 【追加】部署間データ分離境界（テナント制御）、DLP連携、定期レッドチーミング
投入データ | 公開12ソース＋HHHD公式IR・有報・登録内部資料・事例・過去問答。内部KPIは全件未連携 | 【流用】現行データセットのまま 【追加】利用部署の内部資料の登録運用（手順とデータ責任の取り決め） | 【追加】内部KPIの実データ連携（6事業・基幹/DWH）、経営会議議事録（UC4解禁）、部署別大規模文書
想定ユーザー | PoC関係者数名（経営企画・一部役員。共有アカウント） | 限定部署 〜数十名（個人アカウント）。同時利用は現行の単一プロセス性能の範囲内 | 多部署・グループ各社 数百名。オートスケールで同時利用・ピーク対応
インフラ・運用 | 単一EC2、手動デプロイ、監視なし | 【流用】単一EC2構成を維持 【追加】ALB＋HTTPS、死活監視、バックアップ、運用手引き | 【置換】コンテナ化＋IaC、CI/CD、複数AZ、ステージング環境

## Slide 4
追加作業一覧（差分のみ）
STAGE 1：セキュア公開リリース（2026年10月〜）
1. SSO/IdP連携：ALB＋OIDC（またはリバースプロキシ）で個人認証化、ロール分離
2. 入出力ガードレール：インジェクション対策・マスキング・Bedrock Guardrails検証
3. 監査ログ：ログイン・操作・AI利用（既存Token集計を活用）の記録と保管
4. 秘匿情報管理：APIキー・資格情報のSecrets Manager移行（.env平文の廃止）
5. ネットワーク：HTTPS常時化、社内アクセス制限（VPN/IP）
6. 運用整備：バックアップ、死活監視、データ取得失敗の通知、運用手引き
7. ナビページ組み込み：確定済みホーム画面（3段階構成）の実装
STAGE 2：全社基盤リリース
1. アプリ刷新：フロント/API分離（React等＋FastAPI）、ECS等でオートスケール。診断ロジックはAPI化して流用
2. データ移行：runtime_data→S3＋RDB。スキーマ設計・移行ツール・並行稼働
3. RAG移行：SQLite→マネージドベクトル検索、索引ジョブの非同期化
4. パイプライン基盤化：cron→EventBridge/Lambda、内部KPI連携の新設
5. 権限拡張：部署別RBAC・テナント分離・DLP連携
6. UC4解禁：経営会議議事録の取込と「過去指摘への先回り」カード追加
7. 基盤整備：IaC・CI/CD・複数AZ・ステージング・負荷試験
PoC現状の記載は実装コードの確認に基づく（app.py／ai_client.py／knowledge_rag.py／settings.py／refresh_policy.py ほか）。STAGE 2の実施時期はSTAGE 1の利用実績（アクティブ利用者数・同時接続・データ量）で判断。