## 概要
PoCから本番への2段階リリース計画（IT部署引き継ぎ用）
HHグループ AI経営診断アプリ ｜ 2026年8月 ｜ PoC実装コードの確認に基づく。詳細は「軸別差分マトリクス」「ステージ別トレードオフ」シート参照
| STAGE 0：PoC（現状） | STAGE 1：セキュア公開リリース | STAGE 2：全社基盤リリース
時期 | 〜2026年9月 | 2026年10月〜 | 時期はSTAGE 1の実績を見て確定
ひとことで | 機能を試すための実験環境 | 中身は今のまま、守りと記録を本番水準に固めた社内サービス | 全社で使える本格的な業務基盤
ゴール | 機能価値の検証。経営層に「使える」実感を作る | 現行機能を安全に本番公開し、限定部署で実運用を開始。利用実績と改善要望を蓄積する | 大規模データ・多部署ユーザー・部署別権限に対応する全社共通基盤へ
方針 | — | コードを変えず、周りを固める（追加のみ・置換なし） | 器を入れ替え、中身のロジックは持ち越す（置換はインフラ層に限定）
凡例（マトリクスシート共通）：【流用】PoCのまま使う（作業なし〜設定のみ）／【追加】その段階での追加開発・構築／【置換】PoC構成を廃止して移行 段階分けの原則：STAGE 1の追加投資（SSO・ガードレール・監査ログ・ナビ画面）はSTAGE 2にそのまま持ち越され、無駄にならない。

## 軸別差分マトリクス
軸別差分マトリクス — 各ステージで「何が変わり、何ができて、何が限界か」
「できること」「残る限界」はビジネス側にも読める平易な表現。変更列の【流用】【追加】【置換】が差分＝作業を示す
| PoC（現状） |  | STAGE 1：セキュア公開（2026年10月〜） |  |  | STAGE 2：全社基盤
軸 | 現状の構成 | 限界（そのままだと何が困るか） | 変更内容（差分＝作業） | できるようになること | それでも残る限界 | 変更内容（差分＝作業） | できるようになること | 残る限界・前提
アプリ基盤 | Gradio（Python）による単一サーバー・単一プロセスのアプリ | 同時に重い処理が走ると他の人が待たされる。大人数の同時利用に耐えない。障害時は全員停止 | 【流用】Gradio・画面・全機能コードをそのまま 【追加】ユースケース・ナビ（ホーム画面）の組み込み | 現行の全機能＋新ホーム画面を、作り直しゼロで本番利用できる | 器はPoCのまま。同時利用は数十名が目安で、ピーク時は待ちが発生し得る | 【置換】Web標準構成へ刷新（React等＋API分離、コンテナでオートスケール） 【流用】診断・プロンプト等のロジックはAPI化して継続利用 | 数百名の同時利用・ピークに耐える。画面とロジックを別々に改修できる | 刷新に伴う移行期間と再テストが必要。開発体制もWeb開発スキルが前提
RAG検索 （資料検索） | 自前実装：SQLite＋日本語Embedding。1台のサーバー内で完結 | 資料が数万件規模になると索引作成・検索が遅くなる。索引の再構築は手作業 | 【流用】検索方式・索引をそのまま 【追加】索引再構築の運用手順書化 | 現状の資料規模（IR資料・有報・登録内部資料）なら実用速度で検索できる | 資料の大量追加には不向き。部署ごとに資料を分ける仕組みがない | 【置換】マネージドベクトル検索へ移行（OpenSearch等） 【追加】索引化の自動ジョブ化・部署別の資料区画 | 大量文書でも高速検索。部署ごとに見える資料を分けられる | 検索基盤の利用料が発生。移行時に全資料の再索引が必要
データ格納 | サーバー内のファイル保存（CSV・JSON・SQLite）。回答履歴や問答集もファイル | 小規模運用専用。バックアップがなく、壊れたら復元できない。複数人の同時書き込みに弱い | 【流用】ファイル構成をそのまま 【追加】定期バックアップ、データ領域の分離 | 壊れても直近時点に戻せる。データ消失リスクが実務水準に下がる | ファイル保存のままなので、データ量・同時書き込みの上限は低いまま | 【置換】S3（文書・原票）＋データベース（履歴・問答・設定）へ移行 | 大容量データを安全に蓄積。複数部署の同時利用でも壊れない | データ移行作業と並行稼働期間が必要
データ更新 | 毎日1回の自動実行で公開12ソースを差分取得。失敗時は前回値を表示 | 失敗しても誰も気づけない（画面は前回値のまま）。実行記録が残らない | 【流用】取得ロジック・更新周期をそのまま 【追加】失敗時の通知（メール/Teams）、実行ログ保全 | データが止まったらすぐ気づけて、原因を追える | ジョブは1台のサーバー頼み。サーバー障害時は更新も止まる | 【置換】AWSのジョブ基盤（EventBridge等）へ移行 【追加】内部KPI連携パイプラインの新設 | 更新処理が安定稼働し、社内データ（内部KPI）も自動で流れ込む | 内部KPI連携はデータオーナー部門の協力とIF定義が前提
LLM接続 | Bedrock経由Claude。接続は1モジュールに集約、モデルは設定で切替可。利用量（Token）の記録あり | コストの上限管理がなく、使いすぎに気づけない。キーが設定ファイルに平文 | 【流用】接続構成をそのまま 【追加】キーのSecrets Manager移行、コスト上限アラート | キー漏えいリスクを解消し、AI利用コストを予算内に管理できる | モデルは全機能共通1種類のため、用途別のコスト最適化はまだ | 【流用】Bedrock接続を継続 【追加】用途別モデル使い分け・部署別コスト配賦 | 軽い処理は安価なモデルに回してコスト最適化。部署別に費用を見える化 | モデル更改（新版への切替）への追随運用は継続的に必要
認証・認可 | Basic認証のみ。全員が共有のID・パスワードを使う | 誰が使ったか特定できない＝機密資料を載せられない。パスワードが漏れると全開放。セキュリティ審査は通らない水準 | 【追加】SSO/社内IdP連携で個人アカウント化 【追加】管理者/利用者のロール分離、HTTPS常時化 | 「誰が・いつ・何をしたか」が個人単位で記録され、社内資料を載せられるようになる | 権限は管理者/利用者の2段階のみ。部署ごとの出し分けはできない | 【追加】部署別RBAC（データ・機能の見える範囲を制御）、グループ各社アカウント統合 | 部署・会社ごとに見える情報を分けられ、全社展開に耐える | 権限設計・棚卸しの運用（定期的な見直し）が必要
ガードレール | プロンプト内のルールのみ（根拠のない数値の禁止等）。技術的な防御はなし | 悪意ある指示の混入（添付・Web経由）や、個人情報・機密の誤入力を防げない。事故時に記録もない | 【追加】入出力ガードレール（インジェクション対策・機密/個人情報マスキング） 【追加】操作・AI利用の監査ログ、レート制限、利用ポリシー表示 | うっかり事故と悪用の両方に技術的な網がかかる。事故時も記録から追跡できる | ガードレールは全社共通設定。部署ごとの厳しさの出し分けはまだ | 【流用】STAGE 1のガードレールを継続 【追加】部署間のデータ分離境界、DLP連携、定期レッドチーミング | 部署をまたぐ情報漏えいを構造的に防止。攻撃耐性を定期点検できる | ガードレールは万能ではなく、利用ルールと教育の併用が前提
投入データ | 公開12ソース＋IR資料・有報・登録内部資料・事例・過去問答。内部KPIは全件未連携 | ダッシュボードの内部KPIは枠だけで空。診断の根拠は公開データと登録資料に限られる | 【流用】現行データセットのまま 【追加】利用部署の内部資料の登録運用（手順とデータ責任） | 部署の実資料を安全に載せて診断精度を上げられる（認証・ガードレール整備後のため） | 内部KPIは引き続き未連携。「実データ」は外部指標中心のまま | 【追加】内部KPIの実データ連携（6事業・基幹/DWH）、経営会議議事録、部署別大規模文書 | 外部環境×社内実績の両輪が揃い、診断・監視の価値が本来の姿になる | データオーナーとの調整・IF開発のリードタイムが最長要素
利用規模 | PoC関係者数名（共有アカウント） | 数名まで。それ以上は認証・性能の両面で無理が出る | 【追加】個人アカウント発行・利用ポリシー整備 | 限定部署 〜数十名で実運用できる | 数十名が上限目安。全社公開はまだできない | 【追加】オートスケール・部署別権限（上記の帰結） | 多部署・グループ各社 数百名で利用できる | 利用部門の教育・問い合わせ対応体制が必要
運用・監視 | 単一サーバー、手動デプロイ、監視なし | 止まっても気づけず、直せる人が属人的。復旧手順が未整備 | 【流用】単一サーバー構成を維持 【追加】死活監視・バックアップ・運用手引き（起動/更新/障害対応） | 止まったら通知が飛び、手順書に沿って誰でも復旧できる | 冗長化はないため、サーバー障害時は復旧まで停止（数時間規模） | 【置換】コンテナ化＋IaC、CI/CD、複数AZ、ステージング環境 | 障害に自動で耐え、変更も安全に出せる。停止時間を最小化 | 運用コスト増。IT部署の継続的な保守体制が前提
色の見方：緑＝その段階で「できるようになること」／赤＝その段階でも「残る限界・トレードオフ」。PoC現状欄は実装コードの確認に基づく（app.py／ai_client.py／knowledge_rag.py／settings.py ほか）。

## ステージ別トレードオフ総括
ステージ別トレードオフ総括（ビジネス向け・1枚もの）
各ステージを「何ができて、何が限界か」で要約。詳細は「軸別差分マトリクス」参照
| STAGE 0：PoC（現状） | STAGE 1：セキュア公開 | STAGE 2：全社基盤
ひとことで | 「試すための環境」。機能は本物だが、守りは仮設 | 「安心して使える社内サービス」。中身はそのまま、守りと記録を本番水準に | 「全社の業務基盤」。人数・データ量・権限管理のすべてを本格対応
できること | ・全機能の試用と価値検証 ・公開データの自動収集と診断・Q&A生成 ・少人数でのフィードバック収集 | ・社内資料を載せた実業務での利用 ・誰が何をしたかの記録（監査対応） ・止まったら気づき、壊れても戻せる運用 ・限定部署 〜数十名での利用 | ・多部署・グループ各社 数百名での同時利用 ・内部KPI・議事録など社内データの本格活用 ・部署ごとに見える範囲を制御 ・障害に自動で耐える安定稼働
限界・ できないこと | ・全員共有パスワード＝機密資料は載せられない ・ファイル保存＝壊れたら復元不可、小規模運用限定 ・止まっても誰も気づけない ・内部KPIは枠だけで空 | ・器はPoCのまま＝同時利用は数十名が上限目安 ・大容量データ・部署別の出し分けは不可 ・内部KPIは引き続き未連携 ・サーバー障害時は復旧まで停止 | ・内部KPI連携はデータオーナー協力が前提 ・基盤利用料と保守体制のコスト増 ・移行期間中の並行運用が必要
入れてよい データの目安 | 公開情報のみ（機密・個人情報は不可） | 社内資料まで可（ガードレール＋監査ログ整備後）。個人情報は原則不可 | 部署別権限の下で機密度の高い社内データまで拡大（規程に従う）
利用規模の目安 | 関係者 数名 | 限定部署 〜数十名 | 多部署・グループ各社 数百名

## 追加作業一覧
追加作業一覧（差分のみ）
ステージ | # | 作業 | 内容 | 種別 | 前提・備考
STAGE 1 | 1 | SSO/IdP連携 | ALB＋OIDC（またはリバースプロキシ）で個人認証化、管理者/利用者のロール分離 | 追加 | IdP選定（Entra ID等）が前提
| 2 | 入出力ガードレール | プロンプトインジェクション対策・機密/個人情報マスキング・Bedrock Guardrails検証 | 追加 | 適用範囲は添付・Web取込を含む
| 3 | 監査ログ | ログイン・操作・AI利用の記録と保管 | 追加 | 既存Token集計を活用
| 4 | 秘匿情報管理 | APIキー・資格情報のSecrets Manager移行（.env平文の廃止） | 追加
| 5 | ネットワーク | HTTPS常時化、社内アクセス制限（VPN/IP） | 追加
| 6 | 運用整備 | バックアップ、死活監視、データ取得失敗の通知、運用手引き | 追加
| 7 | ナビページ組み込み | 確定済みホーム画面（3段階構成）の実装 | 追加 | デザイン・構成は確定済み
STAGE 2 | 1 | アプリ刷新 | フロント/API分離（React等＋FastAPI）、ECS等でオートスケール。診断ロジックはAPI化して流用 | 置換 | Web開発体制の確保
| 2 | データ移行 | runtime_data→S3＋RDB。スキーマ設計・移行ツール・並行稼働 | 置換 | 移行期間の計画
| 3 | RAG移行 | SQLite→マネージドベクトル検索、索引ジョブの非同期化 | 置換 | 全資料の再索引
| 4 | パイプライン基盤化 | cron→EventBridge/Lambda、内部KPI連携の新設 | 置換/追加 | 内部KPIはデータオーナー調整が前提
| 5 | 権限拡張 | 部署別RBAC・テナント分離・DLP連携 | 追加 | 権限設計の合意
| 6 | UC4解禁 | 経営会議議事録の取込と「過去指摘への先回り」カード追加 | 追加 | 議事録データの整備
| 7 | 基盤整備 | IaC・CI/CD・複数AZ・ステージング・負荷試験 | 追加