## ①マイルストーン
HHグループ AI経営診断 PoC ｜ マイルストーン ＆ スプリント計画
7〜9月でPoC2本（①経営診断AI ／ ②株主総会QA）。アプリレビューを境目に2週間スプリントで改善。
■ スプリント一覧
スプリント | 期間 | テーマ / ゴール
S0 | 7/1–7/8 | V0仮説 ＋ V0モック
S1 | 7/8–7/22 | 公開データ・関連記事・中計ダミー投入 → 生成AIでレポート出力／ITEC検証環境へデプロイ
S2 | 7/22–8/5 | 改善サイクル ＋ 株主総会QA 初版
S3 | 8/5–8/19 | 必要な全機能の実装（追い込み）
S4 | 8/19–9/2 | 全機能提示 → ITEC引き継ぎ準備に着手
S5 | 9/2–9/16 | 引き継ぎ会議（D⇄ITEC）・ドキュメント整備
S6 | 9/16–9/30 | 最終調整・クローズ
■ 会議体カレンダー（各回で「何が真であればよいか」を定義）
日付 | 曜日 | 会議種別 | 確定 | スプリント | ① 経営診断AI：この回のゴール／見せる状態 | ② 株主総会QA：ゴール | 備考
7/1 | 水 | kickoff | 確定 | S0 | V0仮説 ＋ V0モック提示（キックオフ） | ―
7/8 | 水 | weekly ＋ app review | 確定 | S1 | V1モックのレビュー・FB取得／反映方針の確認 | ― | ← 今週
7/17 | 金 | weekly | 確定 | S1 | 改善反映の中間共有 | ―
7/22 | 水 | weekly ＋ app review | 確定 | S1→S2 | 公開データ＋関連記事＋中計ダミー投入 → 生成AIでレポート出力可／ITEC検証環境へデプロイ・検証チームアクセス可 | 頭出し（コンセプト提示） | S1のゲート
7/23 | 木 | 野村さん説明 | 確定 | S2 | 【TP】野村さんがアクセスしコメントできる状態 | ― | 主要マイルストーン
7/30 | 木 | weekly | 確定 | S2 | 改善スプリント（FB反映） | 議論・要件整理
8/5 | 水 | weekly ＋ app review | 未確定 | S2→S3 | 改善反映版をデプロイ・レビュー | 初版デプロイ・チームアクセス可
8/12 | 水 | weekly | 未確定 | S3 | 改善スプリント | モック改善
8/19 | 水 | weekly ＋ app review | 未確定 | S3→S4 | 必要な全機能をほぼ実装済（目標） | 機能拡充 | S3のゲート
8/21 | 金 | 野村さん説明 | 確定 | S4 | 【TP】全機能を揃えた経営診断アプリを提示 | 【TP】一通り必要機能を反映・動作する状態 | 主要マイルストーン
8/26 | 水 | weekly | 未確定 | S4 | ITEC引き継ぎ準備開始（ソース整備・ドキュメント作成） | 精緻化 | 引き継ぎフェーズ入り
9/2 | 水 | weekly ＋ app review | 未確定 | S4→S5 | 微修正＋クリエイティブ議論／引き継ぎ会議（D⇄ITEC） | 精緻化
9/9 | 水 | weekly | 未確定 | S5 | 引き継ぎ継続・ドキュメント整備 | 精緻化
9/16 | 水 | weekly ＋ app review | 未確定 | S5→S6 | 最終レビュー | 最終レビュー | S5のゲート
9/17 | 木 | 野村さん説明 | 確定 | S6 | 【TP】最終報告 | 【TP】最終報告 | 主要マイルストーン
9/23 | 水 | weekly | 未確定 | S6 | クローズ準備 | クローズ準備
9/30 | 水 | weekly ＋ app review | 未確定 | S6 | PoCクローズ・最終デプロイ | クローズ

## ②バックログ
■ バックログ（タスク台帳）
全タスクの台帳。FBログ（③）から起票されたものは「反映元FB-ID」に紐づけ。ステータスと対象スプリントで週次に棚卸し。
ID | PoC | エピック（機能） | 種別 | タイトル / 内容 | 設計方針ポイント | 優先度 | 規模 | 対象スプリント | 期限 | 担当 | ステータス | 反映元FB-ID | 依存 | 備考
T-001 | ①経営診断 | レポート | FB対応 | 影響度に代表値を併記 | 影響度は幅で示す | High | S | S1 | 2026-07-22 | （担当） | 対応中 | FB-001 | データ投入 | 記入例（削除可）

## ③FBログ
■ FB管理ログ（設計方針 → FB → 対処案 → 期限）
app review・週次で出たFBを1行ずつ。対処区分を決め、対応するものは②バックログにタスク化して反映先IDで紐づけ。
FB-ID | 検知回 | 出所 | PoC / 機能 | 設計方針（意図） | いただいたFB | 対処方針・案 | 対応区分 | 反映先タスクID | 対象スプリント / 期限 | ステータス | 決着メモ
FB-001 | 7/8 app review | 検証チーム | ①経営診断 / レポート | 影響度は「方向×オーダー×確度」の幅で示す | 幅だけだと意思決定しづらい、代表値も欲しい | 幅＋中央値を併記し、点推定でない旨を注記 | 一部対応 | T-001 | S1 / 7/22 | 対応中 | 7/22レビューで再確認